## Лист1
Приложение к Акту проверки № 2 от «12» декабря 2022 г.
Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (договора)
№ п/п | Наименование предмета контракта (договора) | Номер и дата контракта (договора) | Фактическая цена контракта (договора), руб. | Наименование поставщика (исполнителя, подрядчика) | Соответствие/несоответствие первичного учетного документа требованиям установленным ч.2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» | Выявленные нарушения
1 | Ремонт дороги по улице Виноградная в селе Прикумское Минераловодского городского округа Ставропольского края | № 67.8-ОКЭФ от 11.06.2021 | 1938000 | ООО "ЮГДОРСТРОЙ" | Соответствует | —
2 | Благоустройство детской площадки на прилегающей территории к Дому культуры в селе Розовка Минераловодского городского округа Ставропольского края | № 42-ЭА от 18.05.2021 | 1717170.04 | ИП ХАУЛИНА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Соответствует | — В соответствии с п. 4.1. контракта № 42-ЭА от 18.05.2021 установлены следующие сроки выполнения работ и поставки товара: устройство основания площадки, пешеходного тротуара в течении 10 рабочих дней с момента подписания контракта; устройство покрытия из резиновой крошки до 25.05.2021 г.; поставка МАФ до 10.06.2021 г.; монтаж МАФ до 15.06.2021. Как следует из представленных копий документов оприемке, все перечисленое, Подрядчик фактически осуществил 24.06.2021 (акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.06.2021 и товарная накладная № 19 от 24.06.2021). Таким образом выявлены нарушения сроков выполнения Подрядчиком своих обязательств предусмотренных контрактом. Информацию о претензионной переписке, в т.ч. подтверждающую начисление и/или списание неустойки со стороны Заказчика предоставлено не было. В ЕИС также отсутствует информации о начисленной и/или списанной неустойки. Проверкой выявлено неисполнение Заказчиком требований, предусмотренных п. 8.5 Контракта.
— Приложение № 3 к контракту "Спецификация товаров" на сумму 609 732,58 рублей, однако Заказчик принял товар, предусмотренный данной спецификацией, на сумму 609 732,57 рублей (товарная накладная № 19 от 24.06.2021). Цена указанная в товарной накладной № 19 от 24.06.2021 по позиции № 7 не соответствует цене указанной в приложении № 3 к контракту.
— Акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.06.2021 не соответствует Приложению № 2 к контракту «Локально-сметный расчет» по видам работ (в акте отсутствуют позиции №№40-45, предусмотренные в приложении № 2 к контракту, и указаны не предусмотрены приложением № 2 к контракту виды работ по позиции в акте №31-35). Сам акт - на сумму 1090592,00 руб., в приложении № 2 к контракту предусмотрена сумма 1107437,46 руб.) таким образом до настоящего времени существует непринятый(не выполненный?) объем работ, претензионная переписка по данным обстоятельствам нигще Заказчиком не отражены (возможно не велась).
3 | Благоустройство детской площадки по улице Новая (район дома № 10) в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа Ставропольского края | № 43-ЭА от 31.05.2021 | 1781393.63 | ООО "КИМДОРСТРОЙ" | Соответствует | — В соответствии с п. 4.1. контракта № 43-ЭА от 31.05.2021 установлены следующие сроки выполнения работ и поставки товара: устройство основания площадки, пешеходного тротуара до 05.06.2021; устройство покрытия из резиновой крошки до 09.06.2021; поставка МАФ до 10.06.2021; монтаж МАФ 15.06.2021. Как следует из представленных копий документов оприемке, все перечисленое Подрядчик фактически осуществил 18.08.2021 (акт о приемке выполненных работ № 1 от 18.08.2021 и товарная накладная № 4 от 18.08.2021). Таким образом выявлены нарушения сроков выполнения Подрядчиком своих обязательств предусмотренных контрактом. Информацию о претензионной переписке, в т.ч. подтверждающую начисление и/или списание неустойки со стороны Заказчика предоставлено не было. В ЕИС также отсутствует информации о начисленной и/или списанной неустойки. Проверкой выявлено неисполнение Заказчиком требований, предусмотренных п. 8.5 контракта.
— — Приложение № 3 к контракту "Спецификация товаров" на сумму - 707480,63 рублей, однако Заказчик принял товар предусмотренный данной спецификацией на сумму 693747,01 рублей, указанную в товарной накладной № 4 от 18.08.2021. Цена указанная в товарной накладной № 4 от 18.08.2021 по позициям №№ 7, 10 и 11 не соответствует цене указанной в приложении № 3 к контракту.
4 | Благоустройство детской площадки по переулку Центральный в селе Греческое Минераловодского городского округа Ставропольского края | 38-ЭА от 26.04.2021 | 1828993.46 | ООО "КИМДОРСТРОЙ" | Соответствует | — В соответствии с п. 4.1. контракта № 38-ЭА от 26.04.2021 установлены следующие сроки выполнения работ и поставки товара: устройство основания площадки, пешеходного тротуара в течении 10 календарных дней с момента заключения контракта; устройство покрытия из резиновой крошки до 25.05.2021; поставка МАФ до 10.06.2021; монтаж МАФ до 15.06.2021. Как следует из представленных копий документов оприемке, все перечисленое Подрядчик фактически осуществил - 17.08.2021 (акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.08.2021 и товарная накладная № 4 от 17.08.2021). ким образом выявлены нарушения сроков выполнения Подрядчиком своих обязательств предусмотренных контрактом. Информацию о претензионной переписке, в т.ч. подтверждающую начисление и/или списание неустойки со стороны Заказчика предоставлено не было. В ЕИС также отсутствует информации о начисленной и/или списанной неустойки. Проверкой выявлено неисполнение Заказчиком требований, предусмотренных п. 8.5 контракта.
— контрактом предусмотрено Приложение № 3 "Спецификация товаров" на сумму 724179,72 рублей, однако Заказчик принял товар предусмотренный данной спецификацией на сумму 720803,74 рубля (товарная накладная № 2 от 17.08.2021). Цена указанная в товарной накладной № 4 от 18.08.2021 по позициям №№ 7 и 9 не соответствует цене указанной в приложении № 3 к контракту. Таким образом установлено наличие не принятых (не выпоненных?) обязательств по контракту по которым Заказчиком не велесь и не ведется претензионная работа.
— В акте выполненных работ № 1 от 17.08.2021 указана сумма 1091267,00 руб., тогда как в приложении № 2 к контракту предусмотрена сумма 1104813,74 руб. таким образом, проверкой установлено наличие не принятых (не выпоненных?) обязательств по контракту по которым Заказчиком не велесь и не ведется претензионная работа.
5 | Ремонт дороги по улице Клубная в селе Нижняя Александровка Минераловодского городского округа Ставропольского края | № 30.4-ОКЭФ от 05.04.2021 | 3852732 | ООО "ЛИДЕРДОРСТРОЙ" | Соответствует | —
6 | Благоустройство прилегающей территории к памятнику «Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны и воинов советской армии, погибших в 1942-1943 г.г.» в поселке Анджиевский Минераловодского городского округа Ставропольского края | № 35-ЭА от 29.03.2021 | 2088376.9 | ООО "КИМДОРСТРОЙ" | Соответствует | — В соответствии с п. 4.1. контракта № 35-ЭА от 29.03.2021 срок окончания выполнения работ – 15 июня 2021 г.Как следует из представленных копий документов оприемке, все перечисленое Подрядчик фактически осуществил - 25.06.2021 (акт № 7 от 25.06.2021). выполненных работ № 1 от 24.06.2021 и товарная накладная № 19 от 24.06.2021). Таким образом выявлены нарушения сроков выполнения Подрядчиком своих обязательств предусмотренных контрактом. Информацию о претензионной переписке, в т.ч. подтверждающую начисление и/или списание неустойки со стороны Заказчика предоставлено не было. В ЕИС также отсутствует информации о начисленной и/или списанной неустойки. Проверкой выявлено неисполнение Заказчиком требований, предусмотренных п. 8.5 контракта.
— В соответствии с п. 2.3. контракта, Заказчик должен был оплать выполненные работы в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке. Работы приняты Заказчиком 25.06.2021, а оплачены 21.07.2021 и 30.07.2021 (платежное поручение № 531337 от 21.07.2021 на сумму 270000,00 руб., и платежное поручение № 761925 от 30.07.2021 на сумму 1818376,90 руб.). Заказчиком нарушен срок оплаты.
7 | Услуги удостоверяющего центра | № 10650004/21УЦ от 12.08.2021 | 7728 | ООО "Сертум-Про" | Соответствует | — в акте сдачи-приемки № s2193605150 от 12.08.2021 отсутствует (не указана) информация о реквизитах договора, что не дает возможность идентифицировать к какому договору относится документ о приемке услуг.
— не соответствие ч.1 ст.23 Закона № 44-ФЗ – в договоре не указан ИКЗ.
8 | Поставка спортивного инвентаря | б/н от 28.05.2021 | 9136 | ИП ДОРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | Соответствует | — в товарной накладной № О000000006 от 07.06.2021 не содержится информация о реквизитах договора, что не дает возможность идентифицировать к какому договору относится документ о приемке товара.
— в договоре отсутствует место поставки товара.
9 | Оказание услуг по заправки картриджей | № 22 от 12.02.2021 | 9600 | ИП ПАРИС ЮРИЙ АДОЛЬФОВИЧ | Не соответствует п.6 и п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"- в акте № 94 от 15.02.2021 отсутствует наименование должности и указание фамилии и инициалов Заказчика | — в акте № 94 от 15.02.2021 не содержится информация о реквизитах договора, что не дает возможность идентифицировать к какому договору относится документ о приемке услуг.
— не соответствие ч.1 ст.23 Закона № 44-ФЗ – в договоре не указан ИКЗ.
ИТОГО: |  |  | 13233130.03
Заместитель руководителя отдела закупок
для муниципальных нужд администрации
Минераловодского городского округа ______________ Е. А. Безрукова

## Бюд.смета
Утвержденный объем финансового обеспечения |  |  |  | Информация размещенная в ПГ
Дата уведомления | 2021 | 2022 | 2023 | Дата утверждения ПГ | Версия | 2021 | 2022 | 2023
2021-01-01 | 206804778.97 | 91717.92 | 91717.92 | 2021-01-25 | 0 | 205947353.98 | 91717.92 | 91717.92
2021-01-13 | 207340105.37 | 91717.92 | 91717.92 | 2021-02-14 | 1 | 205947354.9 | 91717.92 | 91717.92
2021-03-15 | 214505821.37 | 91717.92 | 91717.92 | 2021-03-22 | 2 | 213113070.9 | 91717.92 | 91717.92
2021-07-09 | 214016348.79 | 91717.92 | 91717.92 | 2021-03-28 | 3 | 213113070.9 | 91717.92 | 91717.92
2021-07-30 | 212249029.1 | 91717.92 | 91717.92 | 2021-04-07 | 4 | 213113070.9 | 91717.92 | 91717.92
2021-08-18 | 220420518.08 | 9274747.81 | 91717.92 | 2021-05-05 | 5 | 213113070.9 | 91717.92 | 91717.92
2021-09-29 | 220470518.08 | 9274747.81 | 91717.92 | 2021-06-02 | 6 | 214502538.25 | 91717.92 | 91717.92
2021-11-26 | 220470518.08 | 48175839.34 | 91717.92 | 2021-07-27 | 7 | 214016348.79 | 91717.92 | 91717.92
2021-12-16 | 261147227.58 | 48175839.34 | 91717.92 | 2021-09-29 | 8 | 220420518.08 | 9274747.81 | 91717.92
2021-12-30 | 251996946.69 | 0 | -3.0559e-10 | 2021-10-04 | 9 | 220420518.08 | 9274747.81 | 91717.92
|  |  |  | 2021-12-14 | 10 | 220016949.69 | 48175839.34 | 91717.92
|  |  |  | 2021-12-20 | 11 | 220016949.69 | 48175839.34 | 91717.92
|  |  |  | 2022-03-09 | 12 | 218016949.69 | 38992809.45 | 91717.92
ССЫЛКА на отчеты у СМП https://zakupki.gov.ru/epz/customerreports/search/results.html?morphology=on&fz44=on&published=on&customerReportsTypeIdHidden=0%2C&customerReportsTypeIdNameHidden=%7B%220%22%3A%22%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA+%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%22+%7D&reportingPeriodYearHidden=0&customerIdOrg=110144%3A%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%26quot%3B%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%98+%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90+%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90+%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%26quot%3BzZ03213000017zZ682338zZzZ2630041994zZ&majorProjectsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false