УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии Минераловодского района

от 28.06.2019 № 72/359

## ПЛАН работы

территориальной избирательной комиссии Минераловодского района

## по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей

## по месту нахождения при проведении выборов

## Губернатора Ставропольского края

## 8 сентября 2019 года

| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подбор кандидатуры и заключение гражданско-правового договора для работы оператором пункта приема заявлений | 15 июля 2019 г. | Гатило Л.П. |
|  | ### Обеспечение пункта приема заявлений бланками заявлений | не позднее 23 июля 2019 г. (до начала приема заявлений) | # Громакова Л.М. |
| 2.5.1. | Изготовление бланков заявлений (45-3) | не позднее 23 июля 2019 г. | Гатило Л.П. |
| 2.5.2. | Изготовление и передача в УИК бланков заявлений (10-3) | не позднее 27 августа 2019 г. | Громакова Л.М. |
| 2.5.3. | Изготовление и передача в УИК бланков специальных заявлений (2-1) | не позднее 4 сентября 2019 г. | Гатило Л.П. |
| 2.5.4. | #### Закупка и передача в УИК конвертов для специальных заявлений (2-1) | не позднее 4 сентября 2019 г. | Гатило Л.П. |
|  | Проверка готовности помещений УИК к организации работы по приему заявлений (10-3) и специальных заявлений (2-1) | не позднее 21 августа 2019 г. | Малых В.Г., администрация Минераловодского городского округа (далее - АМО) |
|  | Устранение замечаний, выявленных по результатам проверки готовности помещений УИК к организации работы по приему заявлений (10-3) и специальных заявлений (2-1) | не позднее 27 августа 2019 г. | Гатило Л.П., АМО |
|  | Получение ТИК специальных знаков (марок) для специальных заявлений (2-1) в соответствии с Порядком изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) (далее - Порядок использования марок) | не позднее 1 сентября 2019 г. | Гатило Л.П. |
|  | Передача в УИК специальных знаков (марок) для специальных заявлений (2-1) в соответствии с Порядком использования марок | не позднее 4 сентября 2019 г. | Громакова Л.М. |
|  | Работа со специальными знаками (марками) | в соответствии с Порядком использования марок | # Громакова Л.М., председатели УИК |
|  | Прием заявлений (45-3) в пункте приема заявлений ТИК, МФЦ, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (п.2.1 Порядка подачи заявления) | с 24 июля по 4 сентября 2019 г. | Громакова Л.М, оператор ППЗ ТИК МФЦ |
|  | Прием обращений избирателей о предоставлении им возможности лично подать заявление (45-3), которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление (п.2.5 Порядка подачи заявления) | с 24 июля по 4 сентября 2019 г. | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | Прием заявлений (10-3) в пунктах приема заявлений УИК (п.2.1 Порядка подачи заявления) | с 28 августа по 4 сентября 2019 г. | председатели УИК |
|  | Прием обращений избирателей о предоставлении им возможности лично подать заявление (10-3), которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление (п.2.5 Порядка подачи заявления) | с 28 августа по 4 сентября 2019 г. | председатели УИК |
|  | Обеспечение посещения избирателей с целью предоставления им возможности лично подать заявление (45-3 и 10-3) (п.2.5 Порядка подачи заявления) | с 28 августа по 4 сентября 2019 г. | председатели УИК (в том числе на основании поручения ТИК) |
|  | Прием и оформление специальных заявлений с маркой (2-1) о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения (п.2.14 Порядка подачи заявления) | с 5 сентября (четверг) и не позднее 14.00 7 сентября (суббота) 2019 г. | председатели УИК |
|  | Получение ТИК информации, содержащейся в заявлениях (45-3), поданных через МФЦ, для ввода в базу обработки заявлений с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) (п.2.13 Порядка подачи заявления) | с 24 июля 2019 г. - в течение суток с момента подачи и не позднее 18.00 5 сентября 2019 г. (четверг) | # Громакова Л.М. |
|  | Передача в ТИК заявлений (45-3) на бумажном носителе, поданных через МФЦ | не позднее 5 сентября 2019 г. (четверг) | # Громакова Л.М. # МФЦ |
|  | Передача в ТИК заявлений (45-3) на бумажном носителе, поданных через МФЦ, для ввода в базу обработки заявлений (при отсутствии технической возможности использования СМЭВ) (п.2.13 Порядка подачи заявления) | с 24 июля по 4 сентября 2019 г. - ежедневно | # МФЦ, # Громакова Л.М. |
|  | Передача в ТИК заявлений (10-3) на бумажном носителе, поданных в УИК, для ввода в базу обработки заявлений (п.2.13 Порядка подачи заявления) | с 28 августа по 4 сентября 2019 г. - ежедневно | # председатели УИК |
|  | Ввод информации, содержащейся в заявлениях, на комплексах средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - КСА) ТИК для передачи в базу обработки заявлений КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (п.2.13 Порядка подачи заявления) | с 24 июля 2019 г. по мере поступления | Малых В.Г. |
|  | Передача информации, содержащейся в заявлениях, в базу обработки заявлений КСА Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (п.2.13 Порядка подачи заявления) | не позднее 18.00 5 сентября 2019 г. (четверг) | Малых В.Г. |
|  | Формирование на КСА ТИК Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, для каждой нижестоящей УИК (п.3.1 Порядка подачи заявления) | не позднее 10.00 6 сентября 2019 г. (пятница) | Малых В.Г. |
|  | Брошюрование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, в отдельные книги, заверение подписями председателя и секретаря ТИК, а также печатью ТИК и передача в соответствующие УИК (п.3.1 Порядка подачи заявления) | не позднее 7 сентября 2019 г. (суббота) | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | Формирование на КСА ТИК для каждой нижестоящей УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления на соответствующем участке, а также Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления в соответствии с п.2.7 Порядка подачи заявления (п.3.2 Порядка подачи заявления) | не позднее 10.00 6 сентября 2019 г. (пятница) | Малых В.Г. |
|  | Брошюрование в отдельные книги, заверение подписями председателя и секретаря ТИК, а также печатью ТИК, и передача в соответствующие УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей, а также Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления (п.3.2 Порядка подачи заявления) | не позднее 7 сентября 2019 г. (суббота) | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
| ## 2. Мероприятия технического обеспечения пунктов приема заявлений при ТИК |  |  |  |
|  | Установка специального программного обеспечения (далее - СПО) и поисковой системы на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений при ТИК, МФЦ | не позднее 23 июля 2019 г. | Гатило Л.П., Малых В.Г. |
|  | Установка СПО и поисковой системы на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений при УИК | не позднее 27 августа 2019 г. |  |
| ## 3. Обучение операторов пунктов приема заявлений ТИК, УИК, МФЦ |  |  |  |
|  | Проведение обучения сотрудников МФЦ, осуществляющих прием заявлений на соответствующей территории, работе с СПО | не позднее 19 июля 2019 г. (по отдельному плану) | # Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлеченных к работе в пунктах приема заявлений по гражданско-правовым договорам | не позднее 19 июля 2019 г. (по отдельному плану ТИК) | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
|  | Проведение обучения членов УИК порядку приема заявлений (10-3) и специальных заявлений (2-1) | не позднее 27 августа 2019 г. (по отдельному плану ТИК) | Гатило Л.П., Громакова Л.М. |
| 4. Информирование населения |  |  |  |
|  | Информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, о номерах телефонов и адресах избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений в СМИ, через страницу ТИК на сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (п.2.3 Порядка подачи заявления) | в течение избирательной кампании до 7 сентября 2019 г. | Гатило Л.П. |
|  | Размещение информации о порядке включения в список избирателей по месту нахождения на информационных стендах избирательных комиссий, в иных местах, определенных для размещения соответствующих материалов | после официального опубликования решения о назначении выборов | Гатило Л.П., Малых В.Г. |
|  | Поквартирный (подворовой) обход избирателей с целью информирования о порядке включения в список избирателей по месту нахождения, вручение информационного материала «Памятка избирателей» | август - 7 сентября 2019 г. | председатели УИК |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации: о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, в том числе подавших заявления на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления, в том числе в связи с оформлением специального заявления (п.5.3 Порядка подачи заявления) | перед открытием помещения для голосования 8 сентября 2019 г. | председатели УИК |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей: о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, в том числе подавших заявления на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления, в том числе в связи с оформлением специального заявления (п.5.3 Порядка подачи заявления) | перед открытием помещения для голосования 8 сентября 2019 г. | председатели УИК |
|  | Предоставление членам УИК с правом совещательного голоса, наблюдателям и иным лицам, указанным в п.3 ст.30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» информации о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном участке, в том числе проголосовавших на основании специального заявления, в сроки, установленные для передачи из УИК в ТИК сведений об участии избирателей в выборах (п.5.4 Порядка подачи заявления) | 8 сентября 2019 г. | # председатели УИК |
|  | Ввод в базу обработки заявлений на КСА ТИК информации, содержащейся в специальных заявлениях, на основании которых избиратели были включены в списки избирателей (п.3.8 Порядка подачи заявления) | не позднее 12 сентября 2019 г. (не позднее чем через три дня после дня голосования (четверг) | Малых В.Г. |

Сроки подачи заявлений:

| В ТИК или через МФЦ | за 45-3 дня до дня голосования | с 24 июля по 4 сентября 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| С использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | за 45-3 дня до дня голосования | с 24 июля до 24.00 4 сентября 2019 г. |
| В любую УИК | за 10-3 дня до дня голосования | с 28 августа по 4 сентября 2019 г. |
| Только в УИК по месту жительства (для оформления специального заявления со специальным знаком (маркой) | за 2-1 день до дня голосования | с 5 сентября до 14.00 7 сентября 2019 г. |

Порядок изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей, участников референдума о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 июня 2018 г. № 161/1318-7.

При наличии соответствующего обращения.