|  | КТ | УТВЕРЖДАЮ Начальник Минераловодского центра по ЧС А.Н. Ситников «____» __________ 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| ПЛАН основных мероприятий ЕДДС Минераловодского городского округа Ставропольского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год г. Минеральные Воды |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Ставропольского края |  |  |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | ОШ ГУ МЧС России по СК, ОУ СиС ФиТП РСЧС СК, ОУ РСЧС Минераловодского городского округа (МГО), учреждения и организации | - |  |
|  | Участие в смотре - конкурсе на звание «Лучшая Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» | ноябрь | НЦУКС, РЦ, ГУ МЧС России по СК, ЕДДС МО СК | - |  |
| II. Мероприятия, проводимые региональным центром в части, касающейся Минераловодского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | ОШ ГУ МЧС РФ по СК, ОУ СиС ФиТП РСЧС СК, ОУ РСЧС Минераловодского ГО(МГО), учреждения и организации | - |  |
| 2. | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | ноябрь | НЦУКС, РЦ, ЦУКС ГУ МЧС России по СК, ЕДДС адм. МГО СК, ГКУ «ПАСС СК» | - |  |
| 3. | Участие в тренировках с органами повседневного управления Ф и ТП РСЧС | ежеквартально | ЗНРЦ (по АТД и ОП), ЦУКС СКРЦ; ЦУКС ГУ МЧС России по СК, ОПУ Ф и ТП РСЧС | - |  |
| 4. | Организация координации работ и порядка взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований по вопросам развития системы «112» | в течение года | ОИТ (АСУ и связи) ГУ МЧС России по СК; ГКУ «ПАСС СК», ОИВ СК, Адм.МГО | - |  |
| III. Мероприятия, проводимые правительством Ставропольского края в части касающейся Минераловодского городского округа. - Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год | декабрь 2016 г. – январь 2017 г. | Губернатора СК, Председатель КЧС и ОПБ в СК, ГУ МЧС России по СК, руководство ТО ФОИВ по СК, ОИВ СК, МО СК, учреждений и организаций СК | - |  |
|  | Уточнение состава сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС Ставропольского края, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | до 23 декабря | УГЗ ГУ МЧС России по СК, ГКУ «ПАСС СК», ОИВ СК, МО СК, учреждения и организации СК | - |  |
|  | Участие в корректировке и уточнении паспортов объектов с массовым пребыванием людей на территории Ставропольского края, представляемых администрациями муниципальными образованиями Ставропольского края | ежемесячно | ГУ МЧС России по СК, ГКУ «ПАСС СК» ОПЧС, МО СК | - |  |
|  | Развитие единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского края, организация дежурства диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского края для вызова экстренных оперативных служб в круглосуточном режиме | I-IV квартал | ЗНГУ (по АКУ) МЧС России по СК, ЦУКС, ООП ГУ МЧС России по СК, ГКУ «ПАСС СК», ОМС СК | - |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения однодневных зональных сборов с начальниками ЕДДС муниципальных образований Ставропольского края по вопросам создания системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб 112 Труновский район, Кисловодск, Арзгирский район | - 26-27 апреля - 24-25 мая - 26-27 сентября | - ЦУКС ГУ МЧС России СК, МО СК, ЕДДС МО СК |  |  |
|  | Штабная тренировка по теме: «Работа органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы РСЧС при авариях на объектах жизнеобеспечения населения в осенне–зимний период и ликвидации снежных заносов» | октябрь | УГЗ ГУ МЧС России по СК, органы управления, силы и средства ТП РСЧС СК | - |  |
|  | Тренировки с дежурными сменами ЕДДС муниципальных образований Ставропольского края | ежедневно | ЦУКС ГУ МЧС России по СК, ГКУ «ПАСС СК», ЕДДС МО СК | - |  |
|  | Тренировки с оперативными дежурными сменами ФКУ «ЦУКС МЧС России по Ставропольскому краю» | ежедневно | ЦУКС ГУ МЧС России по СК, ЕДДС МО СК | - |  |
|  | Тренировки с органами повседневного управления функциональных подсистем РСЧС (федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю) | ежеквартально | ЗНГУ (по АКУ) МЧС России по СК, ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по СК, ИЦ, ДДС ОИВ СК и ТОФОИВ СК, ЕДДС МО СК, ДДС организаций | - |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования Ставропольского края» | - сентябрь-октябрь | ЗНГУ (по АКУ) МЧС РФ по СК, ООП, ЦУКС, ОИТ АСУ и связи ГУ МЧС РФ по СК, ЕДДС МО СК | - |  |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший паспорт территории (паспорт потенциально-опасного объекта) муниципального образования (учреждения, организации) Ставропольского края | декабрь | - ГУ МЧС России по СК, городские округа и муниципальные районы СК, - учреждения - и организации СК | - |  |
| - Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Минераловодского городского округа Ставропольского края к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
|  | Техническая проверка системы централизованного оповещения Ставропольского края | 14 января | ОИТ (АСУ и связи) ГУ МЧС России по СК, ГКУ «ПАСС СК», Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком» | - |  |
|  |  | 11 февраля |  | - |  |
|  |  | 10 марта |  | - |  |
|  |  | 14 апреля |  | - |  |
|  |  | 12 мая |  | - |  |
|  |  | 09 июня |  | - |  |
|  |  | 14 июля |  | - |  |
|  |  | 11 августа |  | - |  |
|  |  | 08 сентября |  | - |  |
|  |  | 13 октября |  | - |  |
|  |  | 10 ноября |  | - |  |
|  |  | 08 декабря |  | - |  |
|  | Участие в проверке готовности реагирования системы централизованного оповещения Ставропольского края (РАСЦО) с задействованием оконечных устройств оповещения | 21 апреля | ГУ МЧС России по СК, ГКУ «ПАСС СК», УСО СОД ОАО «Ростелеком» | - |  |
|  | IV. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации муниципального образования, председателя КЧС и ОПБ Минераловодского городского округа 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 1 | - Участие в реализации построения и развития на территории Минераловодского городского округа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Согласно плана построения и развития АПК «Безопасный город» | Минераловодский городской округ | - |  |
| 2 | - Организационные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера: |  |  | - |  |
|  | оценка рисков, связанных с природными и техногенными опасностями. Выявление возможных источников ЧС, оценка вероятности их возникновения. Прогнозирование возможных последствий | постоянно | Председатель КЧС и ОПБ, УОБаМГО, ЕДДС | - |  |
|  | - доведение до населения Минераловодского городского округа правил поведения и действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | постоянно | - Центр по ЧС Минераловодского городского округа | - |  |
|  | - совершенствование нормативно-правовой базы по функционированию ЕДДС и системы «112» Минераловодского городского округа | январь – март | ЕДДС Минераловодского городского округа | - |  |
| 3 | Совершенствование информационного взаимодействия экстренных оперативных служб (системы обработки вызовов экстренных оперативных служб) района для своевременной обработки вызовов через единую дежурно-диспетчерскую службу Минераловодского городского округа. | I-IV квартал | ЕДДС, ДДС МГО | - |  |
| 4 | Уточнение состава сил и средств постоянной готовности Минераловодского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Ставропольского края | Январь-февраль | ОУ МГО, УОБаМГО, ЕДДС, ДДС МГО | - |  |
| 5 | Уточнение перечня потенциально опасных производственных объектов и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Минераловодского городского округа | Январь – февраль | Председатель КЧС и ОПБ, УОБаМГО, ЕДДС, ОДДС МГО | - |  |
| 6 | Корректировка и уточнение паспортов объектов с массовым пребыванием людей на территории Минераловодского городского округа | ежемесячно | УОБаМГО, ЕДДС, ОДДС МГО | - |  |
| 7 | Уточнение перечня объектов систем жизнеобеспечения населения на территории Минераловодского городского округа | март | УОБаМГО ЕДДС МГО | - |  |
| 8 | Мероприятия по профилактике сезонных инфекционных заболеваний: |  |  |  |  |
|  | проведение профилактических прививок против гриппа | IV-й квартал | - Председатель КЧС и ОПБ, ГБУЗ СК «Минераловодская ЦРБ», УОБаМГО, Центр по ЧС. | - |  |
|  | 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и Минераловодского городского звена РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |
| 1 | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | ОШ ГУ МЧС России по СК, ОУ СиС ФиТП РСЧС СК, ОУ РСЧС Минераловодского городского округа (МГО), учреждения и организации | - |  |
| 2 | Тренировки: |  |  |  |  |
|  | - с органами повседневного управления служб экстренного реагирования и других служб входящих в систему 112, ДДС ПОО и КВО по теме: «Отработка вопросов информационного обмена и организации обеспечения АС и ДНР при угрозе и возникновении ЧС». | По отдельному графику | Председатель КЧС и ОПБ, Центр по ЧС, ЕДДС, ОУ служб | - |  |
|  | - по оповещению руководящего состава, КЧС и ОПБ, эвакокомиссии Минераловодского городского округа | ежемесячно (последняя пятница месяца) | ОД ЕДДС Рук. Состав звена РСЧС, КЧС и эвакокомиссии | - |  |
|  | - с дежурными сменами ЕДДС Минераловодского городского округа | ежедневно | ФКУ ЦУКС ГУ МЧС РФ по СК, ЕДДС МГО | - |  |
|  | - по оповещению населения Минераловодского городского округа | ежемесячно (последняя пятница месяца) | ОД ЕДДС, служба оповещения и связи, организации | - |  |
|  | - по развертыванию СЭП № 62 (МОУ СОШ № 6) - по развертыванию ПЭП хутора Перевальный. - по развертыванию пункта выдачи СИЗ СШ №20 | август сентябрь октябрь | МУ по ЧС, председ. Эвакокомиссии | - |  |
| 3 | Участие в тренировочных (показных) пожарно-тактических учениях (занятиях): | в соответствии с планом привлечения | ОУ МГО, АСФ, АСО МГО, ЕДДС МГО |  |  |
|  | по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на критически важных объектах Ставропольского края (при внесении в план привлечения); |  |  | - |  |
|  | по тушению пожаров в учреждениях социального обслуживания населения с привлечением подразделений всех видов пожарной охраны (при внесении в план привлечения); |  |  | - |  |
|  | с привлечением АСФ и других видов пожарной охраны муниципальных образований Ставропольского края (при внесении в план привлечения). |  |  | - |  |
|  | Б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |
| 1 | Участие в смотре – конкурсе на звание «Лучшая Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» | ноябрь | ГУ МЧС России по СК, ЕДДС МГО | - |  |
| 2 | Участие в смотре-конкурсе «Лучший паспорт территории (паспорт потенциально-опасного объекта) муниципального образования (учреждения, организации) Ставропольского края» | декабрь | ГУ МЧС по СК, организации МГО, ЕДДС МГО | - |  |
| 3 | Участие в месячнике по гражданской обороне | октябрь | ГУ МЧС РФ, ГУ МЧС по СК, организации МГО, ЕДДС МГО | - |  |
|  | 3.Мероприятия по оценке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Минераловодского городского округа к действиям по предназначению |  |  |  |  |
| 2 | Наращивание информационно-справочной базы данных в специализированном программном обеспечении ЕДДС и системы «112» Минераловодского городского округа | сентябрь – ноябрь | - Центр по ЧС Минераловодского городского округа, ЕДДС | - |  |
|  | V. Мероприятия, проводимые Управлением общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа совместно с МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа». - Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |
| 1 | - Участие в тренировках: |  |  |  |  |
|  | #### по проверке работоспособности оконечных устройств СЦО ГО СК – запуск территориальной СЦО по оповещению руководящего состава ГО и населения | 14 января, 11 февраля 10 марта, 14 апреля, 12 мая, 9 июня, 14 июля, 11 августа, 8 сентября, 13 октября, 10 ноября, 8 декабря | - ПАО «Ростелеком», УОБаМГО, Центр по ЧС Минераловодского городского округа, ЕДДС | - |  |
|  | по задействованию территориальной системы централизованного оповещения населения | последняя рабочая пятница месяца | - ПАО «Ростелеком», УОБаМГО, Центр по ЧС Минераловодского городского округа, ЕДДС | - |  |
| 2 | Тренировки: |  |  |  |  |
|  | - с персоналом Минераловодского центра по ЧС, управления общественной безопасности городского округа по разработке и представлению донесений и документов согласно ТСД, обязательных к представлению в ЦУКС ГУ МЧС России по СК | в период проведения изучений и тренировок | ЕДДС, специалисты УОБаМГО | - |  |
|  | - с органами повседневного управления служб экстренного реагирования и других служб входящих в систему 112, по теме: «Отработка вопросов информационного обмена и организации обеспечения АС и ДНР при угрозе и возникновении ЧС». | 27 января, 24 февраля 23 марта, 27 апреля 25 мая, 29 июня, 27 июля, 31 августа, 28 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря | ЗН центра, ЕДДС, ОУ служб | - |  |
|  | #### - проверка работоспособности Градиент -128 ОП – по оповещению руководящего состава Минераловодского городского округа | 29 января, 26 февраля 25 марта, 29 апреля, 27 мая, 24 июня, 29 июля, 26 августа, 30 сентября, 28 октября, 25 ноября, 30 декабря | - ЕДДС | - |  |
|  | - с дежурными сменами ЕДДС Минераловодского района | ежедневно | ЗНЦ, ЕДДС | - |  |
| 3 | - Подготовка материалов в раздел Государственного доклада о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций за 2016 год. | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ, Специалисты УОБаМГО, ЕДДС |  |  |
|  | б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |
| 1 | Занятия: |  |  |  |  |
|  | с диспетчерами и оперативными дежурными ЕДДС Минераловодского городского округа | 28 января, 25 февраля 24 марта, 28 апреля 26 мая, 30 июня, 28 июля, 25 августа, 29 сентября, 27 октября, 24 ноября, 29 декабря | - ЗНЦ, ЕДДС | - |  |
| 2. | Инструктаж дежурной смены ЕДДС | ежедневно | - ЗНЦ, ЕДДС | - |  |
| 3. | Проведение мероприятий по допуску дежурно – диспетчерского персонала ЕДДС к несению оперативного дежурства | Июнь Декабрь | - НЦ, ЗНЦ, ЕДДС | - |  |
|  | в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | #### Участие в проведение ежемесячных тематических совещаний ЕДДС, ГУ МЧС РФ по СК, ПАСС СК | 14 января, 11 февраля 10 марта, 14 апреля, 12 мая, 9 июня, 14 июля, 11 августа, 8 сентября, 13 октября, 10 ноября, 8 декабря | - ГУ МЧС РФ по СК, ПАСС СК, ЕДДС Минераловодского городского округа. | - |  |
| 2. | - Общие собрания личного состава | 29 января 29 апреля 29 июля 28 октября 30 декабря | - начальник УОБаМГО, начальник Центра по ЧС Минераловодского округа | - |  |
| 3. | Правовое информирование персонала | последний понедельник месяца | - начальник УОБаМГО, начальник Центра по ЧС Минераловодского округа | - - |  |
| 4. | Организация и проведение торжественных собраний, посвященных государственным и профессиональным праздникам | 20 февраля 4 марта 29 апреля 10 июня 30 декабря | - начальник УОБаМГО, начальник Центра по ЧС Минераловодского округа | - |  |

Заместитель начальника

Минераловодского центра по ЧС–

начальник ЕДДС                                                                                    А.Ю. Туболушкин