Годовой отчёт

о реализации муниципальной программы

Минераловодского городского округа «Социальная политика»

за 2022 год

Раздел 1. Общая информация о Программе

Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Социальная политика» (далее - Программа) является эффективной системой поддержки социально уязвимых категорий граждан Минераловодского городского округа (ветеранов, пенсионеров, инвалидов, малоимущих и многодетных семей, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации)  и обеспечивает гарантии их недискриминационного доступа к различным  видам социальной поддержки.

Программа включает в себя шесть подпрограмм:

- подпрограмма «Социальная поддержка населения Минераловодского городского округа» нацелена на реализацию переданных государственных  полномочий  в  части предоставления мер социальной поддержки  отдельным  категориям граждан и семьям с детьми;

- подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Минераловодского городского округа» направлена на  предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социально уязвимых группам населения за счёт средств местного бюджета;

- подпрограмма «Социальная поддержка общественных организаций ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций Минераловодского городского округа» предусматривает  предоставление субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов и ветеранов, повышение их социальной активности;

- подпрограмма «Организация социально значимых мероприятий» целенаправленна на улучшение демографической ситуации, укрепление института семьи, рост продолжительности жизни, поддержку социально незащищённых категорий граждан, укрепление духовно-нравственных основ личности и общества в целом;

- подпрограмма «Доступная среда» ориентирована на формирование доступной для инвалидов и других  маломобильных групп населения среды жизнедеятельности;

- подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» направлена на создание условий для реализации Программы.

Ответственным исполнителем Программы является Управление труда и социальной защиты населения администрации  Минераловодского городского округа (далее - УТСЗН).

Соисполнителями Программы являются:

- Управление образования администрации Минераловодского городского округа (далее - Управление образования);

- Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа (далее - Управление муниципального хозяйства) ;

- Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа (далее - Комитет по культуре);

- Управление по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (далее - Управление по делам территорий).

- Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа (далее - Комитет по физической культуре и спорту);

- Финансовое управление администрации Минераловодского городского округа (далее  -  Финансовое управление).

Участниками Программы являются:

- «МБУ «Молодежный центр Минераловодского городского округа».

Раздел 2. Информация о достижении цели и решении задач Программы,

о результатах реализации основных мероприятий и выполнении контрольных событий в разрезе подпрограмм  Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Минераловодского городского округа и нуждающихся в социальной поддержке.

В 2022 году достижение этой цели обеспечивалось путём решения основных задач Программы:

- осуществлением отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории  Минераловодского городского округа;

- предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Минераловодского городского  округа;

- проведением мероприятий, направленных на поддержание военно-патриотических традиций, укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации, поддержку социально незащищённых категорий населения, повышение статуса многодетных матерей и долгожителей округа.

Эффективное решение задач Программы осуществлялось путем реализации основных мероприятий подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы представлены в прилагаемой  Таблице 11.

### Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного  периода представлены в прилагаемой  Таблице 10.

Раздел 3. Информация о конечных результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период

В 2022 году на реализацию Программы израсходовано - 1378332,330 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета -309360,806 тыс. рублей;

- из средств краевого бюджета - 1063109,905 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета - 5861,619 тыс. рублей

Из них:

УТСЗН - 1356416,141 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 309360,806 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 1042679,541 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 4375,794 тыс. руб.

Управление образования - 20104,801 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 20048,348 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 56,454 тыс. руб.

Управление муниципального хозяйства - 0,000 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Комитет по культуре - 1060,388 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета -382,016 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 678,371 тыс. руб.

Управление по делам территорий - 0,000 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа - 0,000 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Финансовое управление администрации Минераловодского городского округа - 268,000 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств местного бюджета (выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот) - 268,000 тыс. руб.

МБУ «Молодежный центр Минераловодского городского округа» – 483,000 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 483,000 тыс. руб.

Отчёт об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы представлен в прилагаемой Таблице 8.

Информация о расходовании федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа внебюджетных и иных средств на реализацию Программы представлена в прилагаемой Таблице 9.

В 2022 году в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения Минераловодского городского округа» предоставлялись 23 вида государственной социальной поддержки, 8 из них  предоставлялись детям и семьям с детьми. На эти цели было израсходовано 1335112,085 тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета - 308798,822 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 1026313,263 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Из них:

УТСЗН - 1314681,721 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 308798,822 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 1005882,899 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Управление образования - 20048,348 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 20048,348 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Комитет по культуре -382,016 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 382,016 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки населения Минераловодского городского округа» в 2022 году  было израсходовано 1474,188 тыс. рублей,  в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб. руб.

- из средств местного бюджета - 1474,188 тыс. руб.

Из них:

УТСЗН - 471,363 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 471,363 тыс. руб.

Управление образования - 56,454 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 56,454 тыс. руб.

Комитет по культуре - 678,371 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 678,371 тыс. руб.

Финансовое управление - 268,000 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.

- из средств местного бюджета (выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот) - 268,000 тыс. руб.

В рамках подпрограммы проведена следующая работа:

1. На основании Порядка оказания в 2016-2024 годах адресной социальной помощи в связи с расходами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории Минераловодского городского округа, утвержденный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 03.06.2016 № 1258 -  8 ветеранам ВОВ оказана социальная поддержка в связи с расходами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений, на общую сумму 112,610 тыс. руб.;

2. Во исполнение Положения «О Почетном гражданине Минераловодского городского округа» и на основании Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты Почётным гражданам Минераловодского городского округа, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа от 11.04.2016  №  815 осуществлены меры социальной поддержки  2  Почетным гражданам МГО,   1 члену семьи Почётного гражданина Борзова И.М. и 1 члену семьи Почетного гражданина Агеева И. А. на   общую сумму  102,720 тыс. руб.;

3. Оказаны меры социальной поддержки 77 работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) по оплате жилых помещений, отопления и освещения на общую сумму 734,825  тыс. руб.

4. Во исполнение решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 28.11.2022 № 223 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» назначена и выплачена ежемесячная денежная выплата на оплату найма жилого помещения отдельным категориям   граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации - 3 собственникам жилых помещений, проживающим в жилых помещениях на территории  Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности, в общей сумме 103,333 руб.

5. В соответствии с решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 13.11.2015 № 63 льготы по земельному налогу предоставлены шести категориям граждан: вдовам ветеранов ВОВ, вдовам ветеранов боевых действий, труженикам тыла, супруге (у) погибшего военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, родителям (усыновителям) погибшего военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, пенсионерам в отношении одного земельного участка. В соответствии с налоговым законодательством льготы носят заявительный характер. За отчетный период льготой воспользовалось 636 чел. объем налоговых расходов составил 268,000  тыс. руб.;

6. В соответствии с решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края  от 25.03.2022 №160                                 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ежегодную  денежную выплату в размере 5000 руб. получили 30 человек на общую сумму  150,000  тыс. руб. (с услугами доставки на сумму 2700 тыс. руб.).

В связи с отсутствием в местном бюджете бюджетных ассигнований, средства на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка общественных организаций ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций Минераловодского городского округа» в  2022 году не выделялись.

Подпрограмма «Организация социально значимых мероприятий» Программы. В рамках проведения социально значимых мероприятий социальную поддержку получили 7700 жителей Минераловодского городского округа, среди них: ветераны ВОВ, долгожители  округа, многодетные матери, инвалиды, дети социально незащищённых категорий, Почетные граждане Минераловодского городского округа.

На данные цели израсходовано 1523,013 тыс. руб.,  в том числе:

- из средств федерального бюджета -  0,000 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета -   0,000 тыс. руб. руб.

- из средств местного бюджета -  1523,013 тыс. руб.

- Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, посвящённых  празднованию Дня Победы, составили  264,963 тыс. рублей, в том числе:

- услуги по изготовлению именных поздравительных открыток – 72,387 тыс. руб.;

- приобретение маркированных конвертов с пластиковым окошком – 192,576 тыс. руб.

Ко Дню Победы направлены 5664 именные поздравительные открытки инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, участникам ВОВ последнего военного призыва, инвалидам с детства, вследствие ранения, связанного с боевыми действиями в период ВОВ, жителям Блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам, вдовам погибших инвалидов и участников ВОВ, труженикам тыла, детям войны, проживающим на территории Минераловодского городского округа.

Проведено мероприятие, посвящённое  празднованию Дня семьи любви и верности. Состоялось чествование 2 супружеских пар, награждаемых медалью «За любовь и верность» и 2 супружеских пар участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятие проведено без расходов средств бюджета Минераловодского городского округа.

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, посвящённого  Дню Матери, составили 14,997 тыс. рублей.

Организовано вручение подарка (электрический самовар) и букета цветов 3 многодетным матерям, награждённым в 2022 году медалью «Материнская слава».

Расходы, связанные с организацией и проведением новогодних мероприятий для детей социально незащищённых категорий, составили 483,000 тыс. рублей.  Вручено 644 новогодних подарка (приобретение новогодних подарков осуществлялось участником Программы МБУ «Молодежный центр Минераловодского городского округа»).

Прочие мероприятия в области социальной политики:

- проведён фестиваль художественного творчества инвалидов на общую сумму 81, 262 тыс. руб., участниками фестиваля стали 51 чел.

- Проведен ежегодный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями  здоровья на общую сумму 121,600 тыс.руб., участниками  фестиваля стали 33 чел.

Все участники фестиваля награждены дипломами и памятными подарками.

Произведена ежегодная благотворительная подписка на газету «Минеральные Воды» инвалидам, ветеранам и Почетным гражданам Минераловодского городского округа, постоянно проживающим на территории Минераловодского городского округа  на  общую сумму 557,191  тыс. руб. на 2 полугодие 2022 года членам 9 общественных организаций  в количестве 1297 чел.

В рамках проведения мероприятий, направленных на повышение социальной активности жителей округа, а также в целях привлечения жителей округа к активному участию в донорских акциях в газете «Минеральные Воды» и в газете «Время» опубликовывались объявления о датах, месте и времени проведения донорских акций, ежемесячно производилась электронная рассылка писем руководителям предприятий и организаций Минераловодского городского округа, направлялись письма руководителям высших и средних профессиональных учебных заведений. В результате проведённой работы в 2022 году в рамках Дней донора кровь сдали   764    жителя Минераловодского городского округа.

В связи с отсутствием в местном бюджете бюджетных ассигнований, средства на реализацию подпрограммы «Доступная среда» Программы в 2022 не выделялись.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» Программы в 2022 году израсходовано  40 223,044 тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 561,984 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета -  36796,642 тыс. руб.

- из средств местного бюджета - 2864,418  тыс. руб.

Раздел 4. Информация о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

Эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач  подпрограмм Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

- Доля граждан округа, которым предоставлены государственные меры социальной поддержки, в общей численности граждан округа, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и Ставропольского края;

- доля граждан округа, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Минераловодского городского округа;

- количество социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей;

Для оценки эффективности реализации каждой из подпрограмм Программы  определены свои показатели решения задач подпрограмм. Показатели имеют запланированные по годам количественные значения Состав целевых индикаторов и показателей Программы (подпрограмм) увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить  конечные результаты, эффективность Программы за отчётный период.

### Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного  периода представлены в прилагаемой  Таблице 10.

Начальник Управления труда и

социальной защиты населения                                                        Т. Г. Романова

Кушхова Маргарита Анатольевна,

+7(87922) 5-83-23