### Таблица 11

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий

### муниципальной программы Минераловодского городского округа «Социальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы |  |  |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события |  |  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  |  | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| Цель муниципальной программы Минераловодского городского округа «Социальная политика» (далее – Программа): повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Минераловодского городского округа и нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Программы: осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения Минераловодского городского округа» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 1 Программы: оказание государственной социальной поддержки отдельным категориям граждан Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  | В рамках данного мероприятия отдельным категориям граждан оказывается 15 видов государственной социальной поддержки. В 2022 году в этих целях гражданам выплачено 478712, 814 тыс. руб. |  |  | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2022 г. за оказанием различных мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК |
|  |  | Контрольное событие основного мероприятия 1.1 обеспечение государственными мерами социальной поддержки 100 % граждан округа, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК |  |  | Декабрь 2022 г./ 30.12.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» |  |  |  |  |  | В рамках данного мероприятия детям и семьям с детьми оказывается 6 видов государственной социальной поддержки. В 2022 году в этих целях израсходовано 591 794,271 тыс. руб. |  |  | Своевременно выплачены детские пособия и предоставлены иные меры социальной поддержки 100 % детей и семей с детьми, обратившихся за гос. помощью и имеющих право на её получение в соответствии с законодательством РФ и СК |
|  |  | Контрольное событие основного мероприятия 1.2 обеспечение выплатами 100% детей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК |  |  | Декабрь 2022г./ 30.12.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.3 Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  | В рамках данного мероприятия детям и семьям с детьми оказывается 2 вида государственной социальной поддержки. В 2022 году в этих целях израсходовано 264 605,000 тыс. руб. |  |  | Своевременно выплачены детские пособия и предоставлены иные меры социальной поддержки 100 % детей и семей с детьми, обратившихся за гос. помощью и имеющих право на её получение в соответствии с законодательством РФ и СК |
|  |  | Контрольное событие основного мероприятия 1.3 обеспечение выплатами 100% детей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК |  |  | Декабрь 2022г./30.12.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Программы: предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки населения Минераловодского городского округа» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 2 Программы: оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение мер социальной поддержки» | В рамках данного мероприятия предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. В 2022 году за счёт средств местного бюджета оказывалось 6 видов социальной поддержки, на эти цели израсходовано 1474,188 тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1. Оказана социальная поддержка 8 ветеранам ВОВ в связи с расходами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений; 2 . Почетным гражданам МГО, 1 члену семьи Почётного гражданина Борзова, 1 члену семьи Почетного гражданина Агеева И.А. 3. Предоставлялась ежемесячная денежная выплата на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа , в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Выплату получили 3 чел. 4. Оказаны меры социальной поддержки 77 работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) по оплате жилых помещений, отопления и освещения на общую сумму 734,825 тыс. руб. 5. В соответствии с решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.03.2022 №160 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ежегодную денежную выплату в размере 5000 руб. получили 30 человек на общую сумму 150,000 тыс. руб. (с услугами доставки на сумму 2700 тыс. руб.). социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах -77 чел. |  |  |
|  |  | Контрольное событие основного мероприятия 2.1 обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки 100% граждан округа, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Минераловодского городского округа | Декабрь 2022г./30.12.2022г. |  |  |  |  |  | Социальная помощь из бюджета МГО оказана 100 % граждан округа, обратившихся и имеющих право на её получение в соответствии с нормативно-правовыми актами Минераловодского городского округа |  |  |
|  |  | Контрольное событие основного мероприятия 2.2 Освобождение от уплаты местных налогов отдельных категорий граждан в соответствии с решением Совета Депутатов Минераловодского городского округа | 01.01.2022/31.12.2022 |  |  |  | В соответствии с решением Совета депутатов Минераловодского городского округа льготы по земельному налогу предоставлены шести категориям граждан: вдовам ветеранов ВОВ, вдовам ветеранов боевых действий, труженикам тыла, супруге(у) погибшего военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, родителям(усыновителям0 погибшего военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, пенсионерам в отношении одного земельного участка. В соответствии с налоговым законодательством льготы носят заявительный характер. За отчетный период льготой воспользовалось 696 чел объем налоговых расходов составил 268,000 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 2.2 «Выдача справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи» |  |  |  |  | услуга не предоставляется с июля 2022 года на основании постановлений администрации Минераловодского городского округа от 08.07.2022 № 1621, от 30.09.2022 № 2239 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края» |  | В 2022 году выдано 7 справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи |  |  |
| Задача 3 Программы: оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка общественных организаций ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций Минераловодского городского округа» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Основное мероприятие 3.1 «Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  | финансирование по подпрограмме в 2022 году отсутствовало |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие основного мероприятия 3.1 перечисление денежных средств на лицевые счета социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Основное мероприятие 3.2 Социальная интеграция инвалидов и людей пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 Программы: сохранение и укрепление в обществе духовно-нравственных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Организация социально значимых мероприятий» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы: проведение мероприятий, направленных на поддержание военно-патриотических традиций, укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации, поддержку социально незащищённых категорий населения, повышение статуса многодетных матерей и долгожителей округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Основное мероприятие 4.1 «Проведение прочих мероприятий социально значимого характера» |  |  |  | В рамках подпрограммы в 2022 году организовано и проведено 7 социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей. На данные цели израсходовано 1523,013 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие основного мероприятия 4.1 повышение качества проведения социально значимых мероприятий |  | ежеквартально |  | Социально значимые мероприятия проводились в течение всего года, план и факт наступления контрольного события отражены в мониторинге реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Социальная политика» за 2022 год |  |  |  | В рамках проведения социально значимых мероприятий социальную поддержку получили 7700 граждан округа, среди них: ветераны ВОВ, многодетные матери, инвалиды, дети социально незащищённых категорий, Почетные граждане Минераловодского городского округа |  |
| 9. |  | Основное мероприятие 4.2 «Проведение мероприятий, направленных на повышение социальной активности жителей округа» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках проведения Дней донора в 2022 году кровь сдали 764 жителей Минераловодского городского округа |  |
| Задача 5 Программы: создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Доступная среда» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы: обеспечение доступности приоритетных объектов образования, культуры и транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Основное мероприятие 5.1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  |  |  | В соответствии с реестром приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения согласованного с местными организациями инвалидов 83 объекта доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  | В 2022 году финансирование на данные целив рамках реализации программы не выделялось |  |
|  |  | Контрольное событие основного мероприятия 5.1 увеличение доли муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  | В 2022 году финансирование на данные целив рамках реализации программы не выделялось, сведения указываются в соответствии с реестром приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения согласованного с местными организациями инвалидов |  |
| 11. |  | Основное мероприятие 5.2 Проведение опроса среди инвалидов о доступности приоритетных объектов жизнедеятельности |  |  |  | Проведен опрос 30 инвалидов различных категорий о степени доступности объектов социальной инфраструктуры расположенных на территории Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Основное мероприятие 6.1 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |  | На основании п. 35 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», утверждённых постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017г. № 312 цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы могут не формулироваться |  |
|  |  | Контрольное событие основного мероприятия 6.1 100% обеспечение деятельности по реализации Программы |  | 31.12.2022г./30.12.2022 г. |  |  |  |  |  | На основании п. 35 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», утверждённых постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017г. № 312 цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы могут не формулироваться |  |