| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении Программ об исполнении средств бюджета Минераловодского городского округа на реализацию муниципальной Программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.рублей |
| Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия подпрограммы Программы | Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код по бюджетной классификации |  |  |  | Сводная бюджетная роспись расходов бюджета Минераловодского городского округа |  |  | Кассовое исполнение |
|  |  | ГРБС | ЦСР |  | Тип средств | утвержденная |  | с изменениями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего | 16 | х | х |  | х | 22 843,17 |  | 36 661,97 | 15 352,72 |
| Подпрограмма 1 «Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства», всего | 16 1 00 | х | х |  | х | 17 811,51 |  | 10 102,21 | 10 102,21 |
| Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводитедетелей» | 16 1 01 | 632 | 1610100000 |  | Х | 17 811,51 |  | 10 102,21 | 10 102,21 |
| Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 16 1 01 | 632 | 16101R5410 |  | 01.03.06 | 188,46 |  | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 16 1 01 | 632 | 16101R5431 |  | 01.03.06 | 1 445,77 |  | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции на выплату грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа | 16 1 01 | 632 | 1610177410 |  | 01.03.06 | 16 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 16 1 01 | 632 | 16101R5438 |  | 01.03.06 | 75,07 |  | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 16 1 01 | 632 | 16101R543В |  | 01.03.06 | 18,02 |  | 18,02 | 18,02 |
| Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксоидовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 16 1 01 | 632 | 1610176540 |  | 01.03.06 | 84,19 |  | 84,19 | 84,19 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | 16 2 00 | х | х |  | х | 5 031,66 |  | 5 250,51 | 5 250,51 |
| Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений», всего | 16 2 01 | 632 | 1620100000 |  | Х | 4 761,66 |  | 4 980,51 | 4 980,51 |
| Обеспечение функций органов местного самоуправления | 16 2 01 | 632 | 1620110010 |  | 01.01.01 | 42,73 |  | 42,21 | 42,21 |
| Оплата труда работников органа местного самоуправления | 16 2 01 | 632 | 1620110020 |  | 01.01.01 | 3 226,67 |  | 3 226,67 | 3 226,67 |
|  | 16 2 01 | 632 | 1620176530 |  | 01.03.06 | 0,00 |  | 156,59 | 156,59 |
| Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | 16 2 01 | 632 | 1620176530 |  | 01.03.06 | 1 492,26 |  | 1 555,04 | 1 555,04 |
| Основное мероприятие 2 «Проведение прочих мероприятий в области сельского хозяйства», всего | 16 2 02 | 632 | 1620200000 |  | Х | 270,00 |  | 270,00 | 270,00 |
| Организация трудовых соревнований в системе агропромышленного комплекса путем заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в улучшение качества работ, мастерства работников в увеличении производства продукции за счет проведения смотров-конкурсов (трудовых соревнований) | 16 2 02 | 632 | 1620220850 |  | 01.01.01 | 270,00 |  | 270,00 | 270,00 |
| Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий», всего | 16 3 | х | х |  | х | 0,00 |  | 21 309,24 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | 16 3 01 | 606 | 1630100000 |  | х | 0,00 |  | 12 540,00 | 0,00 |
| Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 144 места в с. Канглы Минераловодского района | 16 3 01 | 606 | 163017792G |  | 01.03.06 | 0,00 |  | 5 320,00 | 0,00 |
| Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 100 места в поселке Загорском Минераловодского района | 16 3 01 | 606 | 163017792J |  | 01.03.06 | 0,00 |  | 7 220,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов культуры в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | 16 3 02 | 607 | 1630200000 |  | х |  |  | 7 724,24 | 0,00 |
| Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры с. Прикумское - филиала № 13 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | 16 3 02 | 607 | 1630277920 |  | 01.03.06 |  |  | 5 014,10 | 0,00 |
| Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры п.Загорский - филиала № 10 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | 16 3 02 | 607 | 1630277920 |  | 01.03.06 |  |  | 1 236,54 | 0,00 |
| Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры с.Левокумка - филиала № 5 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | 16 3 02 | 607 | 1630277920 |  | 01.03.06 |  |  | 1 473,60 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов физической культуры и спорта в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | 16 3 03 | 611 | 1630300000 |  | х |  |  | 1 045,00 | 0,00 |
| Строительство спортивной площадки с беговыми дорожками в х. Садовый Минераловодского городского округа | 16 3 03 | 611 | 163037792I |  | 01.03.06 |  |  | 1 045,00 | 0,00 |

- Таблица 8

- Форма

- Отчет

- об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа на реализацию муниципальной  Программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2019г.

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный 2019 год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года | - сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1. | - Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 0 | - 00 | - 00000 | - 22 843,17 | - 36 661,97 | - 15 352,72 |
| - 2. | - Подпрограмма 1 - «Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства», всего | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 1 | - 00 | - 00000 | - 17811,51 | - 10 102,21 | - 10 102,21 |
| - 2.1 | - Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 1 | - 01 | - 00000 | - 17 811,51 | - 10 102,21 | - 10 102,21 |
|  | - Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 1 | - 01 | - R5410 | - 188,46 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств краевого бюджета |  | - 16 | - 1 | - 01 | - R5431 | - 1 445,77 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - Субсидии на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств краевого бюджета | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 1 | - 01 | - R543B | - 18,02 | - 18,02 | - 18,02 |
|  | - Субвенции на выплату грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа за счет средств краевого бюджета |  | - 16 | - 1 | - 01 | - 77410 | - 16 000,00 | - 10 000,00 | - 10 000,00 |
|  | - Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксоидовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах средств краевого бюджета | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 1 | - 01 | - 76540 | - 84,19 | - 84,19 | - 84,19 |
|  | - Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств федерального бюджета | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 1 | - 01 | - R5438 | - 75,07 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3. | - Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 2 | - 00 | - 00000 | - 5 031,66 | - 5 250,51 | - 5 250,51 |
| - 3.1 | - Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений» | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 2 | - 01 | - 00000 | - 4 761,66 | - 4 980,51 | - 4 980,51 |
|  | - Обеспечение функций органов местного самоуправления | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 2 | - 01 | - 10010 | - 42,73 | - 42,21 | - 42,21 |
|  | - Расходы по оплате труда работников местного самоуправления | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 2 | - 01 | - 10020 | - 3 226,67 | - 3 226,67 | - 3 226,67 |
|  | - Расходы по оплате труда работников местного самоуправления за счет средств краевого бюджета |  | - 16 | - 2 | - 01 | - 76530 | - 0,00 | - 156,59 | - 156,59 |
|  | - Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 2 | - 01 | - 76530 | - 1 492,26 | - 1 555,04 | - 1 555,04 |
| - 3.2 | - Основное мероприятие 2 «Проведение прочих мероприятий в области сельского хозяйства» | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрациии Минераловодского городского округа -начальник Управления Коломейцев А.Н. | - 16 | - 2 | - 02 | - 00000 | - 270,00 | - 270,00 | - 270,00 |
|  | - Организация трудовых соревнований в системе агропромышленного комплекса путем заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в улучшение качества работ, мастерства работников в увеличении производства продукции за счет проведения смотров-конкурсов (трудовых соревнований) | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 2 | - 02 | - 20850 | - 270,00 | - 270,00 | - 270,00 |
| - 4. | - Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий», всего |  | - 16 | - 3 | - 00 | - 00000 | - 0,00 | - 21 309,24 | - 0,00 |
| - 4.1 | - Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | - Ответственный исполнитель - начальник Управления образования администрации Минераловодского городского округа - Л.А.Безруких | - 16 | - 3 | - 01 | - 00000 | - 0,00 | - 12 540,00 | - 0,00 |
|  | - Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 144 места в с. Канглы Минераловодского района | - Ответственный исполнитель - начальник Управления образования администрации Минераловодского городского округа - Л.А.Безруких | - 16 | - 3 | - 01 | - 7792G | - 0,00 | - 5 320,00 | - 0,00 |
|  | - Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 100 места в п. Загорском Минераловодского района | - Ответственный исполнитель - начальник Управления образования администрации Минераловодского городского округа - Л.А.Безруких | - 16 | - 3 | - 01 | - 7792J | - 0,00 | - 7 220,00 | - 0,00 |
| - 4.2 | - Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов культуры в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | - Ответственный исполнитель - председатель Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа - Кобалия Д.И. | - 16 | - 3 | - 02 | - 00000 | - 0,00 | - 7 724,24 | - 0,00 |
|  | - Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изасканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры с. Прикумское – филиала №13 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | - Ответственный исполнитель - председатель Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа - Кобалия Д.И. | - 16 | - 3 | - 02 | - 77920 | - 0,00 | - 5 014,10 | - 0,00 |
|  | - Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изасканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры п. Загорский– филиала №13 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | - Ответственный исполнитель - председатель Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа - Кобалия Д.И. | - 16 | - 3 | - 02 | - 77920 | - 0,00 | - 1 236,54 | - 0,00 |
|  | - Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изасканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры с.Левокумка– филиала №13 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | - Ответственный исполнитель - председатель Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа - Кобалия Д.И. | - 16 | - 03 | - 02 | - 77920 | - 0,00 | - 1 473,60 | - 0,00 |
| - 4.3 | - Основное мероприятие 3 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов физической культуры и спорта в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | - Ответственный исполнитель - председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа - Ревенко Д.В. | - 16 | - 3 | - 03 | - 00000 | - 0,00 | - 1 045,00 | - 0,00 |
|  | - Строительство спортивной площадки с беговыми дорожками в х.Садовый Минераловодского городского округа | - Ответственный исполнитель - председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа - Ревенко Д.В. | - 16 | - 3 | - 03 | - 7792I | - 0,00 | - 1 045,00 | - 0,00 |

- Начальник Управления

- сельского хозяйства администрации

- Минераловодского городского округа					          А.Н.Коломейцев

- Таблица 9

- Форма

- Информация

- о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа, внебюджетных и иных средств на реализацию Муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2019г.

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего | - Средства бюджета Минераловодского округа, в т.ч. | 36 661,97 | 15 352,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 33 123,09 | 11 813,84 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 11 813,84 | 11 813,84 |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | 12 540,00 | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 7 724,24 | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | 1 045,00 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | 3 538,88 | 3 538,88 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3 538,88 | 3 538,88 |
|  |  | - соисполнителю - Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | средства других источников | - | - |
|  |  | средства внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот(иных мер государственного регулирования) | - | - |
|  |  | Средства участников Программы | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства», всего | Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее - бюджет округа), в т.ч. | 10 102,22 | 10 102,22 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 10 102,22 | 10 102,22 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 10 102,22 | 10 102,22 |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» | - Бюджет округа, в т.ч. | 10 102,22 | 10 102,22 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 10 102,22 | 10 102,22 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 10 102,22 | 10 102,22 |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 2.1.1 | Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | - Бюджет округа, в т.ч. | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | - | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 2.1.2 | Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | - Бюджет округа, в т.ч. | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | - | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 2.1.3 | Субсидии на выплату грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа | - Бюджет округа, в т.ч. | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 2.1.4 | Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | - Бюджет округа, в т.ч. | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | - | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 2.1.5 | Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | - Бюджет округа, в т.ч. | 18,02 | 18,02 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 18,02 | 18,02 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 18,02 | 18,02 |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 2.1.6 | Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | - Бюджет округа, в т.ч. | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | - | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 2.1.7 | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | - Бюджет округа, в т.ч. | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | - | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 2.1.8 | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами- переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | - Бюджет округа, в т.ч. | 84,19 | 84,19 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 84,19 | 84,19 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 84,19 | 84,19 |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 5 250,51 | 5 250,51 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 1 711,63 | 1 711,63 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1 711,63 | 1 711,63 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 3 538,88 | 3 538,88 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3 538,88 | 3 538,88 |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 4 980,51 | 4 980,51 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 1 711,63 | 1 711,63 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1 711,63 | 1 711,63 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 3 268,88 | 3 268,88 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3 268,88 | 3 268,88 |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | - Бюджет округа, в т.ч. | 1 555,04 | 1 555,04 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 1 555,04 | 1 555,04 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1 555,04 | 1 555,04 |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Обеспечение функций органов местного самоуправления | - Бюджет округа, в т.ч. | 42,21 | 42,21 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | - | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | 42,21 | 42,21 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 42,21 | 42,21 |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Оплата труда работников органа местного самоуправления | - Бюджет округа, в т.ч. | 3 383,26 | 3 383,26 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 156,59 | 156,59 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 156,59 | 156,59 |
|  |  | - средства бюджета округа, | 3 226,67 | 3 226,67 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3 226,67 | 3 226,67 |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Проведение прочих мероприятий в области сельского хозяйства», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 270,00 | 270,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | - | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | 270,00 | 270,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 270,00 | 270,00 |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Организация трудовых соревнований в системе агропромышленного комплекса путем заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в улучшении качества работ, мастерства работников в увеличении производства продукции за счет проведения смотров-конкурсов (трудовых соревнований) | - Бюджет округа, в т.ч. | 270,00 | 270,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | - | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | 270,00 | 270,00 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 270,00 | 270,00 |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 4 | Подпрограмма 3, всего «Устойчивое развитие сельских территорий» | - Бюджет округа, в т.ч. | 21 309,24 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 21 309,24 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | 12 540,00 | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 7 724,24 | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | 1 045,00 | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 12 540,00 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 12 540,00 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | 12 540,00 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 144 места в с.Канглы Минераловодского района | - Бюджет округа, в т.ч. | 5 320,00 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 5 320,00 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | 5 320,00 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в поселке Загорском Минераловодского района | - Бюджет округа, в т.ч. | 7 220,00 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 7 220,00 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | 7 220,00 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов культуры в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 7 724,24 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 7 724,24 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 7 724,24 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры с. Прикумское – филиала №13 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | - Бюджет округа, в т.ч. | 5 014,10 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 5 014,10 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 5 014,10 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры п.Загорский – филиала №10 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | - Бюджет округа, в т.ч. | 1 236,54 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 1 236,54 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 1 236,54 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры с. Левокумка – филиала №5 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | - Бюджет округа, в т.ч. | 1 473,60 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 1 473,60 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 1 473,60 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
| 4.3 | Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов физической культуры и спорта в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 1 045,00 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 1 045,00 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | 1 045,00 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - |  |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Строительство спортивной площадки с беговыми дорожками в х. Садовый Минераловодского городского округа | - Бюджет округа, в т.ч. | 1 045,00 | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - |  |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 1 045,00 | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | 1 045,00 | - |
|  |  | - средства бюджета округа, | - | - |
|  |  | - Внебюджетные и иные средства | - | - |

- Начальник Управления сельского хозяйства

- администрации Минераловодского

- городского округа											                   А.Н.Коломейцев

- Таблица 10

- Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

- Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2019г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) | проценты | 214 | 100 | 198,5 |  |
| 1.2 | Рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по с/х организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рубли | 30087 | 25642 | 26830 |  |
| 1.3 | Прирост производства продукции растениеводства (к предыдущему году) | проценты | 103,3 | 100 | 113 |  |
| 1.4 | Прирост производства продукции животноводства (к предыдущему году) | проценты | 103 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Производство овощей и картофеля | тыс. тонн | 12,7 | 10,1 | 8,9 | Отсутствие СХП и ЛПХ по производству овощей |
| 1.6 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 24,95 | 16,0 | 24,87 |  |
| 1.7 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 3,7 | 4,0 | 4,0 |  |
| 1.8 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 1,36 | 2,63 | 1,3 | Повлияло сокращение ООО «СХП им. К.Маркса» - коров молочного направления и ООО СХП «Новый Октябрь» - крупного рогатого скота. года. Основное поголовье сельскохозяйственных животных сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения округа |
| 1.9 | Количество прошедших переподготовку специалистов сельского хозяйства | ед. | 8 | 6 | 8 |  |
| 1.10 | Количество посещений совместно со специалистами хозяйств специализированных, конференций, семинаров и др. мероприятий районного, краевого, межрегионального значения в сфере сельского хозяйства | ед. | 44 | 9 | 43 |  |
| 1.11 | Доля сельхозтоваропроизводителей, получивших консультативную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма Программы «Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прирост производства продукции растениеводства (к предыдущему году) | проценты | 103,3 | 100 | 113 |  |
| 2.2 | Прирост производства продукции животноводства (к предыдущему году) | проценты | 103,0 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Производство овощей и картофеля | тыс. тонн | 12,7 | 10,1 | 8,9 | Отсутствие СХП и ЛПХ по производству овощей |
| 2.4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 24,95 | 16,0 | 24,87 |  |
| 2.5 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 3,7 | 4,0 | 4,0 |  |
| 2.6 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 1,36 | 2,63 | 1,3 | Повлияло сокращение ООО «СХП им. К.Маркса» - коров молочного направления и ООО СХП «Новый Октябрь» - крупного рогатого скота. года. Основное поголовье сельскохозяйственных животных сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения округа |
| 2.7 | Увеличение объемов долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов, взятым малыми формами хозяйствования с получением субсидии на возмещение части процентной ставки | проценты | 0 | 0 | 0 | Хозяйства рассчитывались за полученные кредиты в 2015-2016 г. Правительством РФ введен в действие новый механизм господдержки предприятий АПК-льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование по ставке 5% годовых. В 2019 г. получено сельхозтоваропроизводителями льготных кредитов всего: 470,5 млн. рублей, В т.ч. краткосрочных кредитов -470,5 млн. рублей, из них СХП -454,5 млн. рублей, КФХ-16 млн.рублей |
| 2.9 | Доля использования средств для организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.10 | Количество прошедших переподготовку специалистов сельского хозяйства | ед. | 8 | 6 | 8 |  |
| 2.11 | Количество посещений совместно со специалистами хозяйств специализированных, конференций, семинаров и др. мероприятий районного, краевого, межрегионального значения в сфере сельского хозяйства | ед. | 44 | 9 | 43 |  |
| 2.12 | Доля сельхозтоваропроизводителей, получивших консультативную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий | % | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского городского округа                                                                           А.Н. Коломейцев

- Таблица 11

- Форма

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

- Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства»

- за 2019г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Цель 1 Программы «Развитие сельского хозяйства Минераловодского городского округа» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Минераловодского городского округа и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Увеличение производства и реализации продукции растениеводства и животноводства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» | х | Мероприятие выполнено на 100% | См. п. 1.1-1.9,2.9 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета | 30.12.2019г./ не выполнено | Контрольное событие 1 не выполнено, Причина: В бюджетной смете на 2019г. не предусмотрено финансирование данного события. | х |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств краевого бюджета | 30.12.2019г./ не выполнено | Контрольное событие 2 не выполнено, Причина: В бюджетной смете на 2019г. не предусмотрено финансирование данного события. | х |  |
| 1.3 | Контрольное событие 3 Выплата грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа, за счет средств краевого бюджета | 25.12.2019г./ 11.04.2019г, 30.04.2019г, 04.06.2019г, 29.07.2019г. | Контрольное событие 3 выполнено на 100% | х |  |
| 1.4 | Контрольное событие 4 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств краевого бюджета | 30.12.2019г./ не выполнено | Контрольное событие 4 не выполнено Причина: В бюджетной смете на 2019г. не предусмотрено финансирование данного события. |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие 5 Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 25.12.2019г./ 11.07.2019г. | Контрольное событие 5 выполнено на 100% |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие 6 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 30.12.2019г. ./ не выполнено | Контрольное событие 6 не выполнено Причина: В бюджетной смете на 2019г. не предусмотрено финансирование данного события. | х |  |
| 1.7 | Контрольное событие 7 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | 30.12.2019г. ./ не выполнено | Контрольное событие 7 не выполнено Причина: В бюджетной смете на 2019г. не предусмотрено финансирование данного события. |  |  |
| 1.8 | Контрольное событие 8 Проведение мероприятий по борьбе с иксоидными клещами-переносчиками КГЛ | 30.06.2019г./ 30.04.2019г. | Контрольное событие 8 выполнено на 100% | х |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Совершенствование информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей» | х | Мероприятие выполнено на 100 % | См. п. 1.10-1.12 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |  |
| 2.1 | Контрольное событие 1 Оказание помощи в подготовке квалифицированных кадров сельского хозяйства | 30.12.2019г./31.10.2019, 30.11.2019г. | Контрольное событие 1 выполнено на 100 % | х |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2 Участие в специализированных конференциях, семинарах и др. мероприятиях районного, краевого, межрегионального значения в сфере | 30.12.2019г./ 01.06.2019г. | Контрольное событие 2 выполнено в полном объеме на 100% | х |  |
| 2.3 | Контрольное событие 3 Консультации сельхозтоваропроизводителям об имеющихся субсидиях и оказание им помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий | 25.03.2019г./29.03.2019г 22.04.2019г.,20.05.2019г16.07.2019г.18.07.2019г | Контрольное событие 3 выполнено в полном объеме на 100% | х |  |
| Цель 2 Программы «Создание условий для обеспечения выполнения целей и задач Программы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений" | х | На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются | См. п. 2.1.-2.8 значений целевых ОСиндикаторов ОСтижения цели Программы Таблицы 10 |  |
| 3.1 | Контрольное событие 1 Обслуживание информационной системы 1С | 30.06.2019г./ 30.03.2019г, 25.06.2019г. | Контрольное событие 1 выполнено в полном объеме на 100% | х |  |
| 3.2 | Контрольное событие 2 Приобретение канцелярских товаров | 30.06.2019г/11.04.2019г. 20.12.2019г/24.07.2019г. | Контрольное событие 2 выполнено в полном объеме на 100% | х |  |
| 3.3 | Контрольное событие 3 Поставка периодических печатных изданий | 15.04.2019г/11.04.2019г. 15.05.2019г/17.05.2019г. 15.06.2019г/14.06.2019г. 15.07.2019г/15.07.2019г. 15.08.2019г/15.08.2019г. 15.09.2019г/15.09.2019г. 15.10.2019г/15.10.2019г. 15.11.2019г/15.11.2019г. 30.12.2019г/15.12.2019г. | Контрольное событие 3 выполнено в полном объеме на 100% | х |  |
| 3.4 | Контрольное событие 4 Оплата труда работников | 27.01.2019г/25.01.2019г 12.02.2019г/12.02.2019г, 13.02.2019г, 20.02.2019г 27.02.2019г/27.02.2019г,28.02.2019г 12.03.2019г/12.03.2019г 27.03.2019г/27.03.2019г,29.03.2019г 12.04.2019г/12.04.2019г,23.04.2019г. 27.04.2019г/26.04.2019г. 12.05.2019г/08.05.2019г,23.05.2019г 27.05.2019г/24.05.2019г, 30.05.2019г, 31.05.2019г 12.06.2019г/11.06.2019г 27.06.2019г/27.06.2019г 12.07.2019г/12.07.2019г. 27.07.2019г/26.07.2019г,31.07.2019г 12.08.2019г/08.08.2019г,12.08.2019г,15.08.2019г 27.08.2019г/27.08.2019г, 30.08.2019г 12.09.2019г/12.09.2019г 27.09.2019г/27.09.2019г 12.10.2019г/01.10.2019г, 03.10.2019г,11.10.2019г 27.10.2019г/25.10.2019г 12.11.2019г/12.11.2019г 27.11.2019г/27.11.2019г 12.12.2019г/12.12.2019г 28.12.2019г/26.12.2019г, 28.12.2019 | Контрольное событие 4 выполнено в полном объеме на 100% |  |  |
| 3.5 | Контрольное событие 5 Начисления на выплаты по оплате труда | 15.02.2019г/12.02.2019г, 13.02.2019г 15.03.2019г/12.03.2019г. 15.04.2019г/12.04.2019г, 23.04.2019г 15.05.2019г/08.05.2019г, 21.05.2019г, 23.05.2019г, 31.05.2019г 15.06.2019г/11.06.2019г, 15.07.2019г/08.07.2019г,11.07.2019г, 12.07.2019г,31.07.2019г. 15.08.2019г/08.08.2019г, 12.08.2019г, 15.08.2019г, 30.08.2019г 15.09.2019г/12.09.2019г, 13.09.2019г 15.10.2019г/01.10.2019г, 03.10.2019г, 09.10.2019г,11.10.2019г 15.11.2019г/12.11.2019г,27.11.2019г 15.12.2019г/12.12.2019г 28.12.2019г/26.12.2019г | Контрольное событие 5 выполнено в полном объеме на 100% |  |  |
| 3.6 | Контрольное событие 6 Выплата компенсаций за санаторно- курортное лечение | 25.12.2019г/20.02.2019г. 23.04.2019г,30.05.2019г, 31.05.2019г,11.06.2019г, 31.07.2019г,08.08.2019г, 30.08.2019г,12.09.2019г, 01.10.2019г,09.10.2019г, 26.12.2019г. | Контрольное событие 6 выполнено в полном объеме на 100% | х |  |
| 3.7 | Контрольное событие 7 Выплата компенсаций матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 25.12.2019г/ 12.02.2019г,12.03.2019г, 12.04.2019г,08.05.2019г, 11.06.2019г,12.07.2019г 12.08.2019г12.09.2019г 11.10.2019г12.11.2019г 12.12.2019г | Контрольное событие 7 выполнено в полном объеме на 100% |  |  |
| 3.8 | Контрольное событие 8 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 25.05.2019г/23.05.2019г. | Контрольное событие 8 выполнено в полном объеме на 100% |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 "Проведение прочих мероприятий в области сельского хозяйства" | х | На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются |  | См. п. 1.10-1.12 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |
| 4.1 | Контрольное событие 1 Расходы на организацию трудовых соревнований в системе агропромышленного комплекса путем заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в улучшении качества работ, мастерства работников в увеличении производства продукции за счет проведения смотров-конкурсов (трудовых соревнований) | 30.12.2019г/30.11.2019г. | Контрольное событие 1 выполнено в полном объеме 100% |  | х |
| Цель 3 Программы «Развитие сельских территорий Минераловодского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Улучшение качества жизни сельского населения Минераловодского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 "Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского городского округа |  |  |  | х |
| 5.1 | Контрольное событие 1 Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 144 места в с. Канглы Минераловодского района | 30.12.2019г./не выполнено | Контрольное событие 1, запланированное на 2019 год, перенесено на 2020 по причине необходимости соблюдения конкурсных процедур (аукцион) по выбору подрядной организации для выполнения работ по разработке проектной документации для дальнейшей реконструкции |  |  |
| 5.2 | Контрольное событие 2 Строительство пристройки средней образовательной школы на 100 мест в поселке Загорском Минераловодского района | 30.12.2019г. /не выполнено | Контрольное событие 2, запланированное на 2019 год, перенесено на 2020 по причине необходимости соблюдения конкурсных процедур (аукцион) по выбору подрядной организации для выполнения работ по разработке проектной документации для дальнейшего строительства |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.2 "Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов культуры в сельской местности Минераловодского городского округа |  | Основное мероприятие не исполнено в связи с отсутствием финансирования из бюджета Ставропольского края. Запланированное мероприятие, на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности, будет выполнено до 01.05.2020 |  |  |
| 6.1 | Контрольное событие 1 Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры с.Прикумское – филиала №13 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | 30.12.2019г. /не выполнено |  |  |  |
| 6.2 | Контрольное событие 2 Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры п.Загорский – филиала №10 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | 30.12.2019г. /не выполнено |  |  |  |
| 6.3 | Контрольное событие 3 Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта Дома культуры с.Левокумка – филиала № 5 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | 30.12.2019г. /не выполнено |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.3 "Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов физической культуры и спорта в сельской местности Минераловодского городского округа |  |  |  |  |
| 7.1 | Контрольное 1 Строительство спортивной площадки с беговыми дорожками в х. Садовый Минераловодского городского округа | 30.12.2019г. /не выполнено | Контрольное событие 1, запланированное на 2019 год, перенесено на 2020 по причине необходимости соблюдения конкурсных процедур (аукцион) по выбору подрядной организации для выполнения работ по разработке проектной документации для дальнейшего строительства |  |  |

- *в качестве результатов указываются, в том числе: значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского городского округа                                                                           А.Н. Коломейцев