ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год

В ходе реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» (далее по тексту - Программа) в 2022 году выполнено:

Уровень рентабельности в 2022г. -  62% (плановое значение 20 %).

- Среднемесячная заработная плата сельхозтоваропроизводителей Минераловодского городского округа в 2022г составила 37 604,00 руб. (план – 37 087,00 руб.).

Индикатор удельного веса площади посева сельскохозяйственных культур, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составил 7 % от общей посевной площади округа. Площадь, охваченная защитными мероприятиями, составила в 2022 г. -  78,6 тыс. га.

В 2022 году произведено продукции растениеводства во всех категориях хозяйств:

-   218,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

-    20,4 тыс. тонн подсолнечника

-   10,7 тыс. тонн овощей и картофеля

-   3,7 тыс. тонн плодов

-   77,7 тонны винограда

-   2489 млн. штук безвирусных саженцев

В 2022 г. хозяйства округа всего застраховано 23,32  тыс. га посевов

Основное производство животноводческой продукции сосредоточено в личных (подсобных) и крестьянских (фермерских) хозяйствах округа. Ими производится все молоко и мясо.

Засуха 2020 года повлияла на снижение поголовья КРС во всех категориях хозяйств в 2021 - 2022 г. на 6,8 % (5579 гол. – 2021 г.; 5199 гол. – 2022 г.). Снижение численности поголовья обусловлено рядом факторов: высокими ценами на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, отсутствием квалифицированных специалистов в отрасли.

Поголовье МРС увеличилось  на 1,7 % (9392 гол.  – 2021 г.; 9551 гол. – 2022 г.)

Поголовье свиней сосредоточено в ЛПХ  округа в количестве 1634 гол. 2022 г. (1853 гол. – 2021 год).

За 2022 год в округе произведено:

Молоко 20511 т. (КФХ 2358 т.; ЛПХ 18153 т.), Мясо 4800 т. (КФХ 561 т., ЛПХ 4239 ЛПХ), в т. ч. КРС 2404 т.; МРС 1021т., свинины 608 т., птицы 767 т.; рыбы 66,8 т. (СПК «Волна» 10,9 т.; КФХ 55,9 т.).

Управлением на постоянной основе проводится информационно-консультативная работа с СХП, КФХ, ЛПХ, населением округа с целью реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства», ведомственных целевых программ «Агростартап»,  «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», «Сельхозкооперации», «Комплексное развитие сельских территорий», «Сад ЛПХ - 10 соток, о  реализации  закона Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае».	Общий объем финансовой поддержки в 2022 году составил 270,7 млн. руб.

Государственную поддержку сельхозтоваропроизводители  округа получили в виде привлечения кредитных ресурсов. объем выданных кредитных ресурсов в 2022 году СХП И КФХ  составил 1,4 млрд рублей  из них  1,38 млрд. руб. краткосрочные  и  52  млн.руб. долгосрочные на приобретение техники и оборудования. Наиболее активное участие в реализации механизма льготного кредитования принимал АО «Россельхозбанк».

Подпрограмма 1

«Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края»

В 2022 г. были проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах за счет средств краевого бюджета в сумме 48,514 тыс.руб. Работы по энтомологическому обследованию, акарацидной обработки и повторное энтомологическое обследование осуществлялись ООО «Ставропольский фонд санэпидблагополучия». Общая площадь обработки составила 28,53 га.(на территории х.Перевальный, х.Любительский). На все обработки и обследования предоставлены акты проведения акарицидных работ и акта контроля эффективности акарицидной обработки пастбищ.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Включает финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления - Управления сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа и проведение прочих мероприятий в области сельского хозяйства. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составил 4 895,517 тыс.руб.

Подпрограмма 3

«Обеспечение комплексного развития сельских территорий»

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.

При реализации мероприятия подпрограммы  разработана  1  проектная документация, имеющие положительные заключения государственной экспертизы:

«Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 144 места в с. Канглы Минераловодского района» заключения государственной экспертизы: № 26-1-1-2-043785-2022 от 05.07.2022 г.

Результат достигнут в 2022 году, кассовое исполнение мероприятия запланировано на 2023 год.

В 2022 году Управлением подготовлен Паспорт проекта  «Комплексное развитие сельских территорий Минераловодского городского округа» для участия в конкурсном отборе МСХ РФ 2022 г. на реализацию в 2024-2025 г. по объектам: «Строительство спортивной площадки в х. Садовый Минераловодского городского округа Ставропольского края», «Капитальный ремонт дома культуры с.Прикумское-филиал №13 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа Ставропольского края».

Начальник Управления

сельского хозяйства

администрации 	Минераловодского

городского округа						 	         А.Н. Коломейцев

Аленгоз Анна Геннадьевна

8(87922)6-10-92

Чуприна Татьяна Александровна

8(87922)6-26-18

Данцова Ирина Геннадьевна

8(87922)6-12-92

- Таблица 8

- Форма

- Отчет

- об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа на реализацию муниципальной  Программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2022г.

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | - Целевая статья расходов |  |  |  | - Расходы за отчетный 2022 год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Основное мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | - сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1. | - Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 0 | - 00 | - 00000 | - 4 833,287 | - 5 793,749 | - 4 944,031 |
| - 2. | - Подпрограмма 1 - «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края», всего | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 1 | - 00 | - 00000 | - 48,510 | - 48,514 | - 48,514 |
| - 2.1 | - Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 1 | - 01 | - 00000 | - 48,510 | - 48,514 | - 48,514 |
| - 3. | - Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 2 | - 00 | - 00000 | - 4 784,777 | - 4 895,517 | - 4 895,517 |
| - 3.1 | - Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений» | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 2 | - 01 | - 00000 | - 4 784,777 | - 4 895,517 | - 4 895,517 |
| - 4. | - Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий», всего | - ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления - Коломейцев А.Н. | - 16 | - 3 | - 00 | - 00000 | - 0,00 | - 849,718 | - 0,00 |
| - 4.2 | - Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | - соисполнитель Управление образования администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления образования Безруких Л. А.. | - 16 | - 3 | - 01 | - S7920G | - 0,00 | - 849,718 | - 0,00 |

- Начальник Управления

- сельского хозяйства администрации

- Минераловодского городского округа				                                                                                                          	         А. Н. Коломейцев

- Таблица 9

- Форма

- Информация

- о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа, внебюджетных и иных средств на реализацию Муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2022г.

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего | - Бюджета Минераловодского округа, в т.ч. | 5 793,749 | 4 944,031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - средства федерального бюджета | 75,221 | 75,221 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 75,221 | 75,221 |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 2 805,158 | 1 955,440 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1 955,440 | 1 955,440 |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | 849,718 | 0,000 |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства местного бюджета, | 2 913,370 | 2 913,370 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2 913,370 | 2 913,370 |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | средства внебюджетных фондов, | - | - |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | - | - |
|  |  | ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | - | - |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | средства внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | - | - |
|  |  | Средства участников Программы | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края», всего | Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее - бюджет округа), в т.ч. | 48,514 | 48,514 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  | - |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 48,514 | 48,514 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 48,514 | 48,514 |
|  |  | - средства местного бюджета, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Средства внебюджетных фондов, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | - Средства других источников | - | - |
|  |  | - средства внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | - Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | - | - |
|  |  | - Средства участников Программы | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» | - Бюджет округа, в т.ч. | 48,514 | 48,514 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 48,514 | 48,514 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 48,514 | 48,514 |
|  |  | - средства местного бюджета, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: | - | - |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства внебюджетных фондов, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | - Средства других источников | - | - |
|  |  | - средства внебюджетных фондов, | - | - |
|  |  | - Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | - | - |
|  |  | - Средства участников Программы | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 4 895,517 | 4 895,517 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 75,221 | 75,221 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа: | 75,221 | 75,221 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 1 906,926 | 1 906,926 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа: | 1 906,926 | 1 906,926 |
|  |  | - средства местного округа, | 2 913,370 | 2 913,370 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2 913,370 | 2 913,370 |
|  |  | - средства внебюджетных фондов, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | - | - |
|  |  | - Средства других источников | - | - |
|  |  | - средства внебюджетных фондов, | - | - |
|  |  | - Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | - | - |
|  |  | - Средства участников Программы | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 4 895,517 | 4 895,517 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 75,221 | 75,221 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 75,221 | 75,221 |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 1 906,926 | 1 906,926 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1 906,926 | 1 906,926 |
|  |  | - средства местного бюджета, | 2 913,370 | 2 913,370 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2 913,370 | 2 913,370 |
|  |  | - средства внебюджетных фондов, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | - Средства других источников | - | - |
|  |  | - средства внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | - Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | - | - |
|  |  | - Средства участников Программы | - | - |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 849,718 | 0,000 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 849,718 | 0,000 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | 849,718 | 0,000 |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства местного бюджета, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства внебюджетных фондов, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | - Средства других источников | - | - |
|  |  | - средства внебюджетных фондов | - | - |
|  |  | - Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), | - | - |
|  |  | - Средства участников Программы | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского городского округа», всего | - Бюджет округа, в т.ч. | 849,718 | 0,000 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | 849,718 | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета, | 849,718 | 0,000 |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | 849,718 | 0,000 |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства местного бюджета, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - средства внебюджетных фондов, | - | - |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 1 - Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 2 - Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Соисполнителю 3 - Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
|  |  | - Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.: | - | - |
|  |  | - средства федерального бюджета | - | - |
|  |  | - средства краевого бюджета |  | - |
|  |  | - Средства других источников |  |  |
|  |  | - средства внебюджетных фондов |  | - |
|  |  | - Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования), |  |  |
|  |  | - Средства участников Программы |  | - |

- Начальник Управления сельского хозяйства

- администрации Минераловодского

- городского округа											                                                                  А. Н. Коломейцев

- Таблица 10

- Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

- Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2022г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Минераловодского городского округа | проценты к предыдущему году | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Доля прибыльных селькохозяйственных организаций в общем и числе | проценты | 87,5 | 96 | 88,2 |  |
| 1.3 1.4 1.5 | Сохранение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Минераловодского городского округа Индекс производства продукции растениеводства Индекс производства продукции животноводства | проценты проценты к предыдущему году проценты к предыдущему году | 79 171,8 99,2 | 20 100 100 | 62 97,2 100,3 | В связи с суховейными явлениями с мая по июнь месяц зерновые культуры не получили полного развития в связи с чем получена низкая урожайность. |
| 1.6 1.7 | Производство скота мясо птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий Минераловодского городского округа Ставропольского края Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Минераловодского городского округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн тыс.голов | 4,7 3,5 | 4,8 5,0 | 4,8 2,8 | Снижение численности поголовья обусловлено рядом факторов: высокими ценами на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, отсутствием квалифицированных специалистов в отрасли. |
| 1.8 1.9 1.10 | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки Количество посещений совместно со специалистами хозяйств специализированных, конференций, семинаров и др. мероприятий районного, краевого, межрегионального значения в сфере сельского хозяйства Доля сельхозтоваропроизводителей, получивших консультативную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий | Га Ед. % | 43,41 42 100 | 28,53 42 100 | 28,53 42 100 |  |

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского городского округа                                                                           А.Н. Коломейцев

Аленгоз Анна Геннадьевна

8(87922)6-10-92

Чуприна Татьяна Александровна

8(87922)6-26-18

Данцова Ирина Геннадьевна

8(87922)6-12-92

- Таблица 11

- Форма

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

- Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства»

- за 2022г.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Минераловодском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» |  | х | Мероприятие выполнено на 100% |  | См. п. 1.1-1.9,2.9 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |
| 1.1 |  | Контрольное событие 1 Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) |  | 30.06.2022/27.04.2022 | Контрольное событие 1 выполнено на 100% |  | х |
| 2. |  | Основное мероприятие 2 «Совершенствование информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей» |  | х | Мероприятие выполнено на 100% |  | См. п. 1.10-1.12 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |
| 2.1 |  | Контрольное событие 2-5 Обеспечение информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей в Минераловодском городском округе |  | 31.03.2022/31.03.2021 30.06.2022/30.06.2021 30.09.2022/30.09.2021 31.12.2022/30.12.2021 | Контрольное событие 2-5 выполнено на 100% |  | х |
| Цель 2 Программы «Создание условий для обеспечения выполнения целей и задач Программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы Программы На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений" |  | х |  |  | На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются | См. п. 2.1.-2.8 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |
| Цель 3 Программы «Развитие сельских территорий Минераловодского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Программы «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы Программы «Улучшение качества жизни сельского населения Минераловодского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского городского округа» |  | х | Мероприятие выполнено на 100 % |  | Положительное заключение экспертизы проектной документации получено 05.07.2022.По техническим причинам оплата до 31.12.2022 не произведена. Кассовое исполнение данного мероприятия запланирована на 2023 год. |
| 3.1 |  | Контрольное событие 10 Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 144 места в с. Канглы Минераловодского района |  | 31.12.2022 /05.07.2022 | Контрольное событие 10 выполнено на 100% |  | х |

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского городского округа                                                                           А.Н. Коломейцев